## MATRIZ DE RIESGOS
“CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”.
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Riesgo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | Asignación |  | Tratamientos y Controles | Después del Tratamiento |  |  |  | Afecta Ejecución | Responsable del Tratamiento | Fecha de Inicio del Tratamiento | Fecha de Finalización del Tratamiento | Monitoreo y Revisión
[12 empty] | DEPARTAMENTO | PROPONENTE/CONTRATISTA |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | Cómo | Cuando
1 | General | Externo | Ejecución | Económico | VARIACIÓN DE PRECIOS (NO REGULADOS) | Fluctuación de precios y/o reajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, jornales, materiales, asesorías, honorarios, etc, no regulados por el Gobierno. | Incremento en los bienes a suministrar por el Contratista, en la materia prima, métodos de ensamblaje y mano de obra | 2 | 2 | 4 | Bajo | 50% | 50% | Reducir la probabilidad de pérdidas de liquidez financiera, mantener las fluctuaciones financieras, apoyar el proceso de cumplimiento de la estrategia y tomar decisiones en el ámbito de la inversión, tomando en consideración las fuentes de financiamiento de la inversión. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | E.S.E HOSPITAL SANTA RITA DE CASIA | Planeación contractual | Liquidacion del contrato | Supervisión del Departamento e informes y reuniones períodicas con el Supervisor y el Contratista, para verificar la inversión | Plazo de Ejecución
2 | General | Externo | Ejecución | Económico | VARIACIÓN DE PRECIOS (REGULADOS) | Fluctuación de precios y/o reajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, impuestos jornales, salarios, materiales, asesorías, honorarios, etc, regulados por el gobierno, cuando estos hagan parte de la política Macroeconómica del Estado | Incremento en los bienes a suministrar por el Contratista, en la materia prima, método constructivo y mano de obra | 2 | 2 | 4 | Bajo | 100% |  | Reducir la probabilidad de pérdidas de liquidez financiera, mantener las fluctuaciones financieras, apoyar el proceso de cumplimiento de la estrategia y tomar decisiones en el ámbito de la inversión, tomando en consideración las fuentes de financiamiento de la inversión. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | E.S.E HOSPITAL SANTA RITA DE CASIA | Planeación contractual | Liquidacion del contrato | Supervisión del Departamento e informes y reuniones períodicas con el Supervisor y el Contratista, para verificar la inversión | Plazo de Ejecución
4 | General | Externo | Ejecución | Económico | ESPECULACIÓN EN LOS PRECIOS | Se refiere a la afectación en el contrato por la puesta en práctica de operaciones comerciales o financieras que tienen por objeto la obtención de un beneficio económico, basado en las fluctuaciones de los precios. | Incremento en los bienes a suministrar por el Contratista, en piezas, partes y/o insumos o servicios personales. | 2 | 2 | 4 | Bajo |  | 100% | Cuantificar los costos de importación, precios de los diferentes canales, y evitar la variacion injustificada de los precios del sector, Se ejercera el control iniciando acciones tendientes a garantizar su rentabilidad y por supuesto a mitigar cualquier impacto de costos en el suministro. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | E.S.E HOSPITAL SANTA RITA DE CASIA | Planeación contractual | Liquidacion del contrato | Supervisión del Departamento e informes y reuniones períodicas con el Supervisor y el Contratista, para verificar la inversión | Plazo de Ejecución
5 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | CONSECUCIÓN DE FINANCIACIÓN O RIESGO DE LIQUIDEZ | Se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el sector financiero o en el mercado de capitales, para lograr el objeto del contrato. | Iliquidez del contratista | 2 | 2 | 4 | Bajo |  | 100% | identificar indicadores financieros del sector que permitan la participacion de proponentes con liquidez financiera, se Ejercera control a traves del supersivsor en el cumplimiento del plazo de ejecucion. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | E.S.E HOSPITAL SANTA RITA DE CASIA | Planeación contractual | Liquidacion del contrato | Supervisión del Departamento e informes y reuniones períodicas conel Supervisor y el Contratista, para verificar la inversión | Plazo de Ejecución
6 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | RIESGO DE CONDICIONES FINANCIERAS | Variación de los términos de financiación, asociados a las fluctuaciones como: plazos, tasa de interés, garantías, contragarantías, refinanciación, tasas de cambio del dólar americano, ajustes por inflación y a las variaciones cambiarias y financieras. | Iliquidez del contratista e incremento de los costos de adquiscición | 2 | 2 | 4 | Alto | 50% | 50% | identificar indicadores financieros del sector que permitan la participacion de proponentes con liquidez financiera, se Ejercera control a traves del supersivsor en el cumplimiento del plazo de ejecucion. | 1 | 1 | 2 | Alto | SI | E.S.E HOSPITAL SANTA RITA DE CASIA | Planeación contractual | Liquidacion del contrato | Supervisión del Departamento e informes y reuniones períodicas con el Supervisor y el Contratista, para verificar la inversión | Plazo de Ejecución
10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y OPERACIONALES ESPECÍFICOS | Hace referencia al inadecuado uso de procedimientos, parámetros, sistemas de información, y tecnológicos, equipos humanos o técnicos, etc., que impidan u obstaculicen la consecución del objeto contratado o que sean necesarios sin que su necesidad sea imputable a alguna de las partes, cuando sea con ocasión de la culpa de una de las partes, la parte culpable debe asumirlos. | Demora en la Consecución del Objeto a Contratar | 2 | 2 | 4 | Bajo |  | 100% | Vigilancia y control permanente del contrato a través del Supervisor. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Supervisor - E.S.E | Planeación contractual | Liquidacion del contrato | Supervisión del Departamento e informes y reuniones períodicas con el Supervisor y el Contratista | Plazo de Ejecución
10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | DEFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR MALA EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS O ENTREGABLES | Hace referencia a diseños insuficientes y/o diagnósticos incompletos según el alcance y las especificaciones técnicas establecidas, que impidan u obstaculicen la consecución del objeto contratado. | Demora en la Consecución del Objeto a Contratar | 2 | 2 | 4 | Bajo |  | 100% | Vigilancia y control permanente del contrato a través del Supervisor. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Supervisor - E.S.E | Planeación contractual | Liquidacion del contrato | Supervisión del Departamento e informes y reuniones períodicas con el Supervisor y el Contratista | Plazo de Ejecución
11 | General | Externo | Contratación/Ejecución | Regulatorio | CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD TÉCNICA O EN LA LEY DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO | Consiste en los cambios regulatorios, normativos, legales y tributarios, que afecten favorable o desfavorablemente el proyecto, en las actividades directamente relacionadas con el desarrollo del contrato. | Demora en la Consecución del Objeto a Contratar, reformas del contrato para la adecuación a las nuevas normas. | 2 | 1 | 3 | Bajo | 50% | 50% | No tiene tratamiento al no depender de ninguna de las partes | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Sin tratamiento | Sin tratamiento | Sin tratamiento | Sin Monitoreo | Sin Monitoreo
11 | General | Externo | Contratación/Ejecución | Regulatorio | DEMORA EN INICIO DEL CONTRATO | Consiste en los cambios regulatorios, normativos, legales y tributarios, que afecten favorable o desfavorablemente el proyecto, en las actividades directamente relacionadas con el desarrollo del contrato debido a la falta de cumplimiento de requisitos previos a la firma del acta de inicio. | Demora en la Consecución del Objeto a Contratar, reformas del contrato para la adecuación a las nuevas normas. | 2 | 1 | 3 | Bajo | 50% | 50% | El contratista cumplirá con la totalidad de los requisitos previos para la suscripción del acta de inicio al momento de presentar la oferta | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Sin tratamiento | Sin tratamiento | Sin tratamiento | Sin Monitoreo | Sin Monitoreo
13 | General | Externo | Contratación/Ejecución | Social o Político | CAMBIO DE RÉGIMEN CONSTITUCIONAL O LEGAL | Cambios en las formas de Gobierno, y sus respectivos regímenes constitucionales y/o legales que afecten el contrato y su ejecución. | Demora en la Consecución del Objeto a Contratar y adaptación al nuevo régimen | 1 | 1 | 2 | Bajo | 50% | 50% | No tiene tratamiento al no depender de ninguna de las partes | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Sin tratamiento | Sin tratamiento | Sin tratamiento | Sin Monitoreo | Sin Monitoreo
14 | General | Externo | Ejecución | Social o Político | PARO Y/O HUELGA DE LOS TRABAJADORES | Se presenta cuando los trabajadores del contratista se oponen a la ejecución del contrato, por incorfomidades en sus condiciones laborales. | Demora en la Consecución del Objeto a Contratar | 3 | 4 | 7 | Bajo |  | 100% | Vigilancia y control permanente del contrato a través del Interventor y un supervisor del Departamento, con el fin de verificar las condiciones laborales y el cumplimiento de la normatividad vigente en cuanto a los trabajadores | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Interventor - E.S.E | Planeación contractual | Liquidacion del contrato | Supervisión del Departamento e informes y reuniones períodicas con la Interventoría y el Contratista | Plazo de Ejecución
15 | Específico | Externo | Ejecución | De la Naturaleza | INVIERNO QUE IMPIDA LA NORMAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO | Lluvias o inundaciones que impidan la normal ejecución del contrato , y la consecución del objeto en los plazos pactados. | Demora en la Consecución del Objeto a Contratar, Posible aumento del contrato por cambio en las condiciones normales de ejecución | 3 | 4 | 7 | Alto | 50% | 50% | Identificar las condiciones climaticas a traves del IDEAM y Ejercer el control de ejecucion contractual mediante el supervisor. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASIA | Planeación contractual | Liquidacion del contrato | Supervisión del Departamento e informes y reuniones períodicas con la Interventoría y el Contratista, para verificar las condiciones climaticas | Plazo de Ejecución
16 | Específico | Externo | Ejecución | De la Naturaleza | DESASTRES NATURALES | Impactos adversos debido a la ocurrencia de desastres naturales previsibles, teniendo en cuenta las diferentes fuentes de información oficial y no oficial que preveer sus efectos, que afecten los bienes y equipos de propiedad del Contratista. Entre otros, terremotos, inundaciones, incendios y sequías. Siendo así y no existen formas de mitigación ni resistencia del evento, el Departamento asumirá el riesgo; si por el contrario existen formas de mitigación y resistencia al alcance del contratista, el riesgo será trasladado a este. | Demora en la Consecución del Objeto a Contratar, Posible aumento del contrato por cambio en las condiciones normales de ejecución | 3 | 4 | 7 | Alto | 50% | 50% | Puede ser previsible y resistible con revisión constante de informes, alertas y pronósticos de fuentes oficiales y privadas | 3 | 3 | 6 | Alto | SI | Sin tratamiento | Sin tratamiento | Sin tratamiento | Supervisión del Departamento e informes y reuniones períodicas con el Supervisor y el Contratista, así como consulta períodica de fuentes de información de alertas y desastres | Plazo de Ejecución